муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 86 имени М.Ф. Стригина»

Железнодорожного района в городе Красноярске

Проект

«Организация инклюзивного образования в МБОУ СШ № 86»

Красноярск 2014г

- Актуальность проекта.

Инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ, а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которых признается право инвалидов на образование.

Инклюзия - центральная идея развития современного образования, затрагивающая глубокие социальные и ценностные изменения нашего государства. Любой человек (другой расы, вероисповедания, культуры, человек с ограниченными возможностями здоровья) может быть включен в общественные отношения.

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится о том, что инклюзивное образование-обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Инклюзия  – это не только физическое нахождение ребенка с ОВЗ в школе. Это изменение самой школы, школьного уклада и системы отношений участников, тесное сотрудничество педагогов и специалистов, вовлечение родителей в работу с ребенком. С инклюзивным образованием в общество приходит изменение в сознании, понимание недопустимости ранжирования детей в соответствии с медицинскими и педагогическими диагнозами.

В Российской Федерации создана государственная программа «Доступная среда – безбарьерная среда». Необходимо понимать, какие барьеры предстоит преодолеть, чтобы предоставить каждому ребенку право на доступное и качественное образование по месту его проживания, без отрыва от семьи, родителей и сверстников. Выявление этих барьеров - одна из важнейших задач, стоящих перед нашей школой на пути построения инклюзивной среды (барьеры – это не только наличие пандусов). Важны также

- открытость школы;

-готовность обсуждать и выслушивать мнения всех участников образовательных отношений, независимо от статуса, возраста и способностей;

- готовность администрации школы, учителей к работе с детьми с ОВЗ (педагог, озабоченный показателями проверочных работ, дисциплиной, отчетностью, результатами ОГЭ, с большим недоверием относится к идее инклюзивного образования);

- формирование толерантного отношения к особенностям другого человека с естественным принятием его, с базовой готовностью к выстраиванию с ним дружеских, партнерских, а не конкурентных отношений;

- обеспечение равного с другими детьми доступа к участию в играх, в спортивных мероприятиях, в проведении досуга и отдыха.

Участникам образовательного процесса важно понимать, что барьеры на пути получения знаний и полноценного участия в школьной жизни стоят не только перед детьми с ОВЗ. Ежегодно в школе обучается 5-10 детей-инвалидов, что составляет 7% от всех обучающихся. Проект «Организация инклюзивного образования в МБОУ СШ № 86» реализуется на базе МБОУ СШ № 86 и направлен на разработку и создание условий организации инклюзивного образования в школе.

Целью нашего проекта является создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации.

Задачи проекта:

- Создание единой образовательной среды для детей с ослабленным здоровьем, в том числе детей с ОВЗ;

- Организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования;

- Преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы через включение детей в успешную деятельность;

- Повышение квалификации педагогических работников для обеспечения инклюзивного обучения.

Разработчики проекта: МБОУ СШ № 86.

Участники проекта: Обучающиеся с ограниченными возможностями, их здоровые сверстники, педагогический состав, администрация, персонал школы, родители, социально-педагогическая служба, вспомогательный персонал.

Ожидаемые результаты:

- Наличие нормативно-правового, программно-методического обеспечения и кадрового ресурса;

- Наличие оборудования для логопедических и психологических занятий;

- Наличие системы взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, учреждениями дополнительного образования, Центром диагностики и консультирования № 1, Краевым детским психиатрическим диспансером;

- Наличие пройденной курсовой подготовки педагогических работников по проблемам инклюзивного образования;

- Наличие программно-методических материалов для работы в разноуровневых инклюзивных образовательных средах;

- Участие педагогов и специалистов сопровождения в консультациях, тематических педагогических советах, семинарах, круглых столах, мастер-классах по реализации инклюзивного образования (на разных уровнях);

- Успешность овладения обучающимися с ОВЗ   рекомендованной образовательной программой;

- Положительная динамика учащихся с ОВЗ   в   психическом   развитии   и    обучаемости;

- Обучающиеся с ОВЗ активно и постоянно участвуют в совместной деятельности мероприятий общеобразовательного процесса (социально-значимых событиях, различных видах социальной деятельности, интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах и турнирах), в том числе, в   коллективных   видах деятельности;

- Вовлечение обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вовлечены в разнообразные кружки, секции в системе дополнительного образования;

- Участие родителей в оценке образовательных условий и принятии решений.

Сроки реализации проекта: 2015-2017 годы.

Финансирование проекта: При реализации проекта используются средства

государственной поддержки в рамках реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297.

Контроль за реализацией проекта: Администрация школы предоставляет ежегодно учредителю, родительской общественности аналитический отчет в форме «Публичного отчета» с выкладкой информации на сайте школы.

Этапы проведения проекта: Проект предполагает достижение поставленных цели и задач через три этапа:

1 этап: Подготовительный.  01.01. 2015-31.08.2015 г.

- Определение ученического состава.

- Создание нормативно-правовой базы.

- Информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса.

  - Информирование участников образовательного процесса о проекте, его потенциале и пользе на заседаниях МО и педагогическом совете;

  - Обучение педагогических кадров;

  - Психологическая подготовка педагогического коллектива и обучающихся (анкетирование, работа, тренинги);

- Сбор, анализ, подбор необходимых информационных источников по теме проекта. Составление индивидуальных психолого-педагогических, медико-социальных карт обучающихся;

- Разработка плана-графика по реализации проекта

Этап основной  01.09.2015- 31.05.2017г.

- Формирование комфортной образовательной среды.

- Реализация коррекционно-развивающих, индивидуальных образовательных программ обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

- Создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

- Внедрение технологий инклюзивного обучения.

- Привлечение родителей к реализации индивидуальных образовательных программ.

- Корректировка системы воспитательной работы с учетом принципов инклюзивного образования.

- Информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса.

- Привлечение социальных партнеров для успешной реализации проекта.

- Популяризация опыта введения инклюзивного образования.

Заключительный этап. 01.06.2015-31.08.2015г

- Анализ результатов проектной деятельности.

- Оценка эффективности проекта.

- Разработка методических рекомендаций.

- Презентация модели инклюзивного образования.

Риски и пути их преодоления.

| Риски | Пути преодоления |
| --- | --- |
| Психологическая неготовность родителей здоровых детей, которые далеко не всегда однозначно положительно относятся к практике совместного обучения их детей и детей с ОВЗ. | Информационно-просветительская работа; психологические тренинги. |
| Психологическая неготовность детей с ОВЗ и их родителей к инклюзивному обучению | Информационно-просветительская работа, психологические тренинги с детьми и их родителями, тьюторское сопровождение. |
| Неготовность общества к идеям инклюзивного образования | Информирование общественности через СМИ, открытые мероприятия |
| 4.Отсутствие нормативно-правовой базы инклюзивного образования | 4.Разработка локальных актов, регламентирующих введение инклюзивного образования в школе |
| 5.Отсутствие дальнейшего финансирования для реализации проекта | 5.Привлечение социальных партнеров. |
| 6.Кадровые (отсутствие специальной подготовки у педагогов) | 6.Прохождение курсов профессиональной переподготовки |

Внутренние ресурсы МБОУ СШ № 86

Материально-техническая база

12 учебных кабинетов в здании начальной школы (во всех кабинетах  начальной школы установлено интерактивное оборудование, все кабинеты (100%) подключены к сети Интернет);

- 15 кабинетов в основном здании (оснащенные современной мебелью);

- кабинет информатики, оборудованный новейшей техникой, медиатека;

- c 2003 года осуществляется выход в Интернет;

- библиотека с необходимой учебно-методической, художественной, программной литературой, медиатекой, выходом в Интернет;

- кабинеты химии, биологии, физики имеют учебно-лабораторное оборудование для практикума и эксперимента;

- спортивный зал, оснащенный спортинвентарем;

- Столовая;

- тир, кабинет ОБЖ;

- кабинет музыки;

- кабинет хореографии;

- кабинет труда оборудован новыми швейными машинами.

На территории школы создана зона для активных игр и отдыха обучающихся:

футбольное поле;

- баскетбольная и волейбольная площадки;

- спортивная коробка;

- металлические спортивные сооружения;

- зеленая зона.

Взаимодействие с социальными партнерами

| Учреждения, объединения, организации и др. | Формы взаимодействия. |
| --- | --- |
| Информационно- методический центр | Консультации и оказание методической помощи |
| Центр диагностики и консультирования №1 | Договор о сотрудничестве |
| Краеведческий музей | Внеклассные мероприятия на базе музея |
| Отдел полиции №7 Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» СО «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» | Профилактическая и реабилитационная работа с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении (СОП) |
| Библиотека им. Л.Кассиля | Внеклассные мероприятия на базе библиотеки |
| Спорткомплекс « Красный Яр» | Договор о сотрудничестве, работа спортивных секций на базе школы |
| ООО «Кулинар» | Организация горячего питания в школе |
| Красноярская городская детская клиническая больница № 1 | Медицинские профилактические осмотры |

Безопасность и сохранении здоровья обучающихся и сотрудников   школы

В целях обеспечения безопасных условий труда сотрудников МБОУ СОШ № 86 имеются законодательные акты и нормативно-правовые документы:

- Конституция, закон «Об образовании в Российской Федерации», Трудовой кодекс РФ, Коллективный договор с приложениями;

- Приказы, распоряжения по охране труда и технике безопасности вышестоящих инстанций и руководства школы;

- Журналы инструктажей;

- План гражданской обороны;

- Паспорт безопасности объекта

В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса и работников в двух зданиях школы осуществляются мероприятия по пожарной, антитеррористической защищенности ОУ.

В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса и работников в двух зданиях школы осуществляются мероприятия по пожарной, антитеррористической защищенности ОУ:

- наличие необходимого количества огнетушителей;

- наличие тревожной кнопки;

- наличие автоматической пожарной сигнализации;

- наличие системы оповещения;

- наличие инструкций по правилам поведения и безопасности, жизнедеятельности учащихся в кабинетах во время занятий и во внеурочное время;

- наличие планов эвакуации учащихся и сотрудников при ЧС;

- наличие видеонаблюдения;

- дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации;

- проведение тренировочных занятий по срочной эвакуации участников образовательного процесса с целью отработки сигналов «Пожар» и «Чужой в здании»;

- проведение аттестации рабочих мест (1 раз в 5 лет);

- классные часы, посвященные безопасности жизнедеятельности («Памятка безопасности школьника», «Как вести себя в случае террористического акта», «Пожарная безопасность»);

В течение дня пропускной режим осуществляется силами вспомогательного персонала, дежурными учителями.

Заключен договор о совместной деятельности с Красноярской городской детской клинической больницей № 1, созданы 2 специально оборудованных  медицинских  кабинета,  работает 1 медицинский работник.   Медицинские профилактические осмотры проводятся ежегодно. В школе работает стоматологический кабинет, логопедический кабинет, кабинет психолога, кабинет социального педагога.

Качество освоения обучающимися основной образовательной программы

В 2013 – 2014 учебном году   базовый уровень основной образовательной программы начального общего образования учащимися школы освоен на 99 %. Оставлены на повторный курс обучения 2 учащихся начальной школы, которым по заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной программе.

Дополнительные образовательные программы школы

В дополнительном образовании, занято 314 учащихся. В школе работают: изостудия, кружок вокала, хореографическая студия, театр, спортивные секции: волейбол, регби, легкая атлетика, фитнес. Учащиеся участвуют в различных конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях, турнирах.

В школе созданы условия для организации внеурочной деятельности:

| Направления развития личности | Наименование рабочей программы |
| --- | --- |
| Спортивно - оздоровительное | «Подвижные игры» |
|  | «Путь к здоровью» |
|  | «Движение- жизнь» |
| Духовно - нравственное | «Разноцветный мир» |
|  | «Я живу в России» |
|  | «Мой край» |
|  | «Моя страна- Россия» |
| Социальное | «Азбука дорожной безопасностия» |
|  | «Экономика-первые шаги» |
|  | «Безопасное детство» |
| Общеинтеллектуальное | «Умники и умницы» |
|  | «Занимательная математика» |
|  | «Я-исследователь» |
| Общекультурное | «Очень умелые ручки» |
|  | «Волшебный мир оригами» |
|  | «Театр и дети » |

Кадровое обеспечение:

В настоящее время в школе работают  52  педагога, из них — 49 штатных  работников и 3 совместителя. Имеют высшее образование 50 педагогов, два — среднее специальное. Из них имеют:

- высшую   квалификационную  категорию - 18 (36,7%)

- первую   квалификационную   категорию -10 (20,4%)

- вторую   квалификационную   категорию – 2(4,1%)

- аттестация на соответствие – 3(6.1%)

- без категории – 16 (из них молодые специалисты – 13)

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации, соответствует   плану повышения квалификации педагогических работников школы.

Смета на закупку оборудования

для МБОУ СШ № 86

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Световой планшет для рисования песком | 1 | 6100,00 | 6100,00 |
| 2 | Доска для плетения | 1 | 445,00 | 445,00 |
| 3 | Рамка с большими пуговицами | 1 | 615,00 | 615,00 |
| 4 | Зеркала для индивидуальной работы | 6 | 100 | 600 |
| 5 | Комарова А.А. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях» | 10 | 89 | 890 |
| 6 | Лото «Товарищ Ь знак» | 1 | 350 | 350 |
| 7 | Логопедический стол | 1 | 7000 | 7000 |
| 8 | Занимательные задания школьного логопеда | 2 | 283 | 566 |
| 9 | Логопедический букварь | 2 | 158 | 316 |
| 10 | Набор мячей | 1 | 500 | 500 |
| 11 | Звуковой плакат «Учимся читать» | 1 | 800 | 800 |
| 12 | Бабина Г.В. «Картинный материал. Слоговая структура слова» | 1 | 800 | 800 |
| 13 | Зикеев А.Г. «Читай! Размышляй! Пиши!» | 3 | 110 | 330 |
| 14 | Магнитная азбука Жукова Н.С. | 1 | 701 | 701 |
| ИТОГО | 20013 |

Анализ

потребностей МБОУ СШ № 86

в создании универсальной безбарьерной среды

для инклюзивного образования

В 2014 -2015 учебном году в школе обучается 684 учащихся  в 29 классах-комплектах.

Из них 4 ребенка –инвалида (3- нарушение опорно-двигательного аппарата, 1- слабослышащий) и 2 обучается по адаптированной программе ( легкая степень умственной отсталости). Процент детей-инвалидов от общего числа обучающихся составляет – 0,9%.

Наличие в штатном расписании специалистов, учителей

| Специалист | Кол-во | Образование | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
| Педагог-психолог | 2 | Высшее профессиональное | Коррекционно-развивающая Оказание психологической помощи обучающимся, педагогам и родителям; определение проблем, разработка рекомендаций |
| Учитель-логопед | 1 | Высшее профессиональное | Коррекционно-развивающая Обеспечение коррекции общего и речевого развития обучающихся |
| Социальный педагог | 2 | Высшее профессиональное | Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях по месту жительства. |
| Инструктор ЛФК | 1 | Высшее профессиональное | Проводит индивидуальные и групповые занятия лечебной и гигиенической гимнастикой. |

Наличие учебных кабинетов, помещений

| Кабинет | Количество |
| --- | --- |
| Кабинет психолога | 1 |
| Кабинет логопеда | 1 |
| Медицинский кабинет | 2 |
| Стоматологический кабинет | 1 |
| Кабинет технологии ( домоводства) | 1 |
| Кабинет социально-бытовой ориентировки | 1 |
| Физкультурный зал | 2 |
| Зал ЛФК | 1 |

В течение 2014-2015 учебного года в школе созданы необходимые условия для удовлетворения образовательных потребностей всех детей без исключения. Организована психологическая и социально-педагогическая поддержка таких обучающихся, организованы занятия в логопедических группах, разработаны циклы занятий с детьми, имеющими ОВЗ, и бесед с их родителями.

Учебно-воспитательный процесс в школе построен на гуманистических основах, с учетом признания прав лиц с ограниченными возможностями на доступное и качественное образование, формирование профессионального педагогического сообщества нового типа.